ENUNCIADO PARCIAL ATC

La Gobernación del Departamento alineado a la política nacional liderada por MINTIC  y MINSALUD con relación a la problemática de conectividad y en algunos casos infraestructura8 TIC en las Instituciones Educativas (IE) del Norte de Santander; al igual MINSALUD preocupado en el aumento del 30% de la población sobre contagios de Dengue debido a la ola de calor  y a la falta de cultura de las familias para aplicar las recomendaciones con respecto a no dejar agua en recipientes que produzcan vectores.  Los ministerios TIC y Salud financian el proyecto en un 100%, donde el delegado de Secretaría TIC, secretaría de Salud y Secretaría Educación Departamental entregan las necesidades.   Dentro de la línea base del proyecto, el Departamento cuenta hasta el año 2022 con un total de 50 zonas de interacción WIFI gratis para el servicio de las IE y comunidad civil en general.

El Departamento plantea una propuesta a 18 meses, para iniciar a partir del 8 de enero de 2024.  Se quiere que el Departamento cuente para el 2024 con un total 74 zonas de interacción WIFI (tener en cuenta la línea base del proyecto), previsto para un desarrollo de 4 meses y un total de $980 millones, las zonas de interacción tienen un Enlace Radio Externa con capacidad de transmisión de 500Gbps, interfaz con fibra óptica, Radio Access Point 2.4GHz , administración Web http y SNMP,  Gestión de Usuarios, Políticas de seguridad y control a nivel de puertos,  y Manejo de estadísticas.  Las zonas nuevas deben quedar el 50% distribuidas en Cúcuta y su área metropolitana, y el otro 50% distribuidas entre Ocaña y Pamplona y sus áreas metropolitanas.  Es de mencionar que para garantizar la seguridad de los equipos, estos se ubicaran en las IE para mayor seguridad.

Al igual, una vez se tengan las nuevas zonas se debe proveer por 8 meses del servicio de conectividad al total de 74 zonas por un valor estimado de $800 mill, donde debe tener el Internet una Banda Ancha de 4M 1:1 x 8 Meses y deben igualmente cubrir una sensibilización de 1 hora a la población civil y educativa para que  conozcan los servicios y utilicen de manera correcta las zonas de interacción con una meta de 60.000 personas  distribuidas entre las  ciudades de Cúcuta, Ocaña, Pamplona y sus áreas metropolitanas; de la sensibilización se debe hacer la promoción de los usos increíbles, productivos, creativos y seguros de las TIC y la responsabilidad de los padres para el control hacia los hijos en el manejo de las TIC.

Se requiere para combatir la cultura del autocuidado contra enfermedades transmitidas por vectores como el Dengue, el desarrollo de 6 video Juegos orientado a la comunidad Educativa en los niveles de preescolar, primaria y secundaria técnica, siendo que los niños y jóvenes serán los replicadores en el hogar, está estimado para 8 meses por un precio de $750 mill, serán desarrollados en Java 3D, JavaScript y Python que permita simular tres mundos (metáforas o escenarios) virtuales como la vida de campo, el hogar, en el barrio. En cada uno de los mundos virtual existe como mínimo dos personajes el héroe y el mosquito mortal (El jugador podrá seleccionar de una galería al héroe y al mosquito), el cual el héroe va navegando en el mundo virtual buscando eliminar las larvas y los mosquitos que son un peligro para contagiarse del Dengue.  Los videos juegos deben permitir jugar con teclado y dispositivos externos como palanca de mando, volante, mouse o pistola de luz. Al igual deben capacitar a 25.000 estudiantes por 10 horas para apropiar el video juego  de  las ciudades y áreas objeto de estudio del proyecto.

Las secretaría de salud, TIC y educación del Departamento, requieren de plataforma web  para 10 meses estimado en $1000 millones para la vigilancia y control sobre transmisión de enfermedades por vectores como el Dengue, Zika entre otros; la plataforma debe permitir que las IE reporten los casos presentados por estudiantes, docentes o núcleo familiar de éstos en cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, inmediatamente la secretaría de Salud debe llegar una notificación por el sistema para que entren a intervenir como procesos de fumigación en el barrio que se reportó el caso y un agendamiento de visitas para hacer control, estas visitas deben quedar registradas en el sistema; igualmente, el sistema debe generar un mapa del departamento con semaforización por municipio: rojo en caso de casos vigentes y cuantos, verde libre de enfermedades por vector,  naranja con casos atendidos y que aún no han salido de la enfermedad y Morado casos de muerte, esto permitirá que las entidades responsables generen estrategias.   Esto incluye capacitación al recurso humano administrativo de las entidades de control, según personal que deleguen. Todas las aplicaciones en sus costos y tiempos tienen incluido la implementación en los servidores de la Gobernación, en el proceso de implementación deben capacitar al ingeniero de la gobernación y entrega del documento técnico del proceso realizado, además de los criterios de aceptación que ellos pacten.

Finalmente, el proyecto estima que se debe realizar una evaluación de impacto, en donde se evalúe el papel que han jugado las tecnologías de información y comunicación para mejorar la detección temprana de casos de enfermedades transmitidas por vectores, el registro y atención de los casos presentados y finalmente estrategias para disminuir la enfermedad en el Departamento. Esta evaluación de impacto se debe realizar por lo menos un año después de haberse terminado el proyecto, la duración de esa evaluación es de 8 meses por un costo de $350 millones, debe quedar el compromiso por parte de la empresa ejecutora (Empresa de TI) que no se puede firmar acta de cierre del proyecto hasta que no se entregue la evaluación de impacto.

Para el desarrollo de las siguientes preguntas se debe asumir que su empresa de Tecnología ha sido contratada para el desarrollo del proyecto descrito anteriormente, recuerda que en un proyecto usted como empresa puede realizar subcontratar a terceros, para el caso ubicarse en el rol de director de proyecto el cual ha sido asignado para desarrollar unas secciones del Charter y Plan de Alcance, deberá usar un lenguaje técnico apropiado y bajo las buenas prácticas del PMBOK.   EN CASO DE ENCONTRARSE DOCUMENTOS CON SIMILITUDES SE ANULARÁN.

PREGUNTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CHARTER DEL PROYECTO (Con el formato del Charter enviado )

- En la sección de identificación de entregables: Identifique y defina de acuerdo con el proyecto descrito, los entregables respectivos. (

- En la sección de objetivos:  Redacte el objetivo general y los específicos del segundo y tercer entregable identificado de la sección anterior.

- En la sección de supuestos: Plantee dos supuestos de las Zonas Wifi

- En la sección de hitos:  Plantee los hitos con las fechas respectivas el cual permita satisfacer los requisitos del proyecto.

PREGUNTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ALCANCE DEL PROYECTO (Con el formato enviado)

- En la sección de Requisitos de acuerdo a lo descrito en el proyecto:  Determine los requisitos de Negocio entregados por el patrocinador y los clientes   y Determine del enunciado los requisitos de Solución del Observatorio virtual se deben  también hacer supuestos de acuerdo  a la lógica del producto(Funcionales y No funcionales )

- En la sección de Alcance: Del  Entregable de VideoJuegos indique el nombre del entregable, descripción, criterios de aceptación, supuestos y en caso de subentregas realice la descripción respectiva.