ENUNCIADO PARA RESOLVER

La Gobernación del Departamento NS tiene la problemática de un aumento desde el año 2018 en personas con contagio de enfermedades transmitidas por vectores como son la fiebre amarilla, el dengue, el zika y a esta problemática se le suma a partir del año 2019 contagios por COVID.  En el Norte de Santander por contagio de vectores se presentaron en el año 2018 con 1500 casos, en el año 2019 con 1800 casos, 2020 cerró con 4515 casos y 2021 con 4200 casos. Ahora con COVID en el año 2019 se presentaron 180 casos, en el año 2020 con 210 casos y 2021 cerró con 90 casos.  Lo anterior, son cifras alarmantes que ha llevado a la gobernación a que se desarrolle un proyecto para mejorar esta situación; se han detectado que las causas más relevantes a la problemática son primeramente el desconocimiento en las temáticas, la falta de control por las entidades y la falta de cultura de la familia para seguir recomendaciones por los expertos en el tema.

Por lo anterior, se quiere una estrategia innovadora y mediante el uso de las TICS mejorar la situación.  El proyecto se ha previsto para 2 años a partir de 1 de junio del 2024 y los recursos del proyecto serán entregados por 60% el Ministerio de Salud y 40% la Gobernación por Regalías del departamento.  Se ha considerado que el Instituto de salud departamental (IDS), la secretaría de educación departamental (SED) haga un nombramiento de los delegados para el acompañamiento del proyecto, junto con la Secretaría de las TIC departamental que recibirá los productos de tecnología que demande el proyecto. Se ha planteado un primer producto como es el desarrollo de 4 videojuegos orientados a fomentar cultura en los estudiantes de la básica primaria, secundaria, técnica y superior en las enfermedades como ZIKA, Dengue, fiebre amarilla y COVID, a su vez ellos sean replicadores en el hogar sobre las buenas prácticas para combatir estas enfermedades; estos videojuegos se desarrollaran en JAVA 3D, Python y JAVA Script,  contará con escenarios de tres mundos virtuales y debe permitir el uso de dispositivos como teclado, pistola de luz, mouse y reconocimiento de voz entre otros,  se estima para 12 meses con un costo de $550millones, el cual incluye la capacitación de 20.000 estudiantes y 100 funcionarios de las IE de las áreas metropolitanas de Ocaña, Cúcuta y Pamplona.  El IDS requiere de una plataforma web “SEGUISOFT” con datos abiertos para la atención y seguimiento de los casos en cada una de las enfermedades objeto de estudio que se presentan en cada una de las áreas metropolitanas, con un componente de visualización y exportación de informes en Excel y pdf, con generación de alertas tempranas por municipio y con un componente de interacción como formulario, chat, linea 0800 con el público con el personal especializado del área de salud que tendrán acceso a la plataforma. Se ha estimado para 8 meses con un costo de 900mill, incluye capacitación a 350 funcionarios con 20 horas de formación en cada una de las secretarías de salud de los municipios de las tres áreas metropolitanas.

Construcción de 200 contenidos digitales multimediales estimado para 6 meses con un costo de 350mill para la promoción, prevención y formación en el tema del COVID, ZIKA, Dengue y Fiebre amarilla, el cual estarán disponibles en la plataforma “SEGUISOFT” para que sean accedidos por el público en general. Los contenidos deben cumplir con las temáticas definidas por el IDS cubriendo temas como el autocuidado, cuidando a la familia, cuidando a la comunidad, Cómo detectar síntomas y qué hacer entre otros.  Aplicación móvil “MeReporto” útil para que cualquier persona que presenta síntomas en las enfermedades como Zika, Dengue, Fiebre Amarilla y COVID puede registrarse y reportar cada uno de los síntomas, el sistema le remite información del lugar, fecha, hora y médico que atenderá el caso; igualmente, el sistema reporta al IDS los casos presentados, el software se estima en 7 meses con un costo de 120mill.  Para garantizar el uso de las tecnologías por todos los actores se deben entregar 23 zonas de interacción WIFI esto se tiene previsto para un desarrollo de 3 meses por un total de $950mill, las zonas de interacción tienen un Enlace Radio Externa con capacidad de transmisión de 50Mbps, interfaz ethernet Cat 6e, Radio Acces Point 2.4GHz , administración Web http y SNMP,  Gestión de Usuarios, Políticas de seguridad y control a nivel de puertos,  y Manejo de estadísticas.   Se deben entregar 5 zonas de interacción para la ciudad de Ocaña y su área metropolitana, 15 zonas en Cúcuta y su área metropolitana y 3 zonas en Pamplona y su área metropolitana.  De cada uno de las aplicaciones software se deben entregar el documento técnico ingenieril del producto, las pruebas unitarias y de aceptación, y los videotutoriales, en cuanto al hardware entregado se deben entregar las fichas técnicas de los equipos, las actas con las garantías de los equipos y las pruebas de funcionalidades realizadas a los equipos. Ahora en cuanto a las capacitaciones se deben entregar las listas de asistencias y evidencia fotográfica.  Todo el software quedará visible en el Data Center de la Gobernación.

Para el desarrollo de las siguientes preguntas se debe asumir que su empresa de Tecnología ha sido contratada para el desarrollo del proyecto descrito y se deberá ubicar en el rol de director de proyecto. (deberá subir un documento Word al correo electrónico rpmpilar2@gmail.com.  EN CASO DE ENCONTRARSE DOCUMENTOS CON SIMILITUDES SE ANULARÁN (para dos horas y 15 min, éstos 15min es para la lectura).

PREGUNTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CHARTER DEL PROYECTO   VALOR 2.6

- En la sección de identificación de entregables: Identifique y defina de acuerdo al proyecto descrito, los entregables respectivos. (valor 0.5)

ENTREGABLES:

E1: 4 videojuegos E2: plataforma “SEGUISOFT” E3: 200 contenidos digitales multimedia E5: aplicación móvil “me reporto” E4:23 zonas de interacción de wifi

- En la sección de objetivos:  Redacte el objetivo general y  los objetivos específicos que correspondan a los Entregables E3 y E4 para el proyecto descrito. (Valor 0.9)

OBJETIVOS

Objetivo General: Fortalecer estrategia innovadora y mediante el uso de las TICS en la región de norte de Santander para la reducción de contagios por enfermedades trasmitidas por vectores. Objetivo Específicos: Implementar contenidos digitales multimedia para la promoción, prevención en enfermedades trasmitidas por vectores Objetivo espeficico: implementar zonas interacción Wifi en varios sectores del norte de Santander para el aumento de la cubertura de internet a la población

- En la sección de supuestos: Plantee al menos dos supuestos del entregable E1  (Valor 0.4)

Se asume que el ministerio de educación y la alcaldía de Cúcuta cuenta con la disponibilidad de (40) estudiantes durante (2) semanas con la disposición de tiempo de (2) horas diarias y  de (20) dispositivos computo y (2) salas para las pruebas de los videojuegos (1) semana antes del desarrollo del entregable

| Interesado / Grupo | Inconsciente | Resistente | Neutral | Apoya | Lidera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerio de Salud (Financia 60%) |  |  | C | D |  |
| Gobernación de NS (Financia 40% / Recibe software) |  |  |  | C | D |
| IDS (Inst. Departamental de Salud) |  |  |  | C | D |
| Secretaría de las TIC |  |  |  | C | D |
| Secretaría de Educación (SED) |  |  | C | D |  |
| Tu Empresa de Tecnología (Director de Proyecto) |  |  |  |  | C, D |
| Expertos Médicos (Personal especializado) |  |  | C | D |  |
| Estudiantes (20.000 capacitados) | C |  |  | D |  |
| Funcionarios de Salud (350 capacitados) |  | C |  | D |  |

- En la sección de hitos:  Plantee los hitos con las fechas respectivas el cual permita satisfacer los requisitos del proyecto (incluir el hito de cierre del proyecto).  (valor 0.8)

| HITOS (ENTREGABLES Y SUBENTREGABLES) | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |
| --- | --- | --- |
| 4 videojuegos | 1 de junio del 2024 | 1 de junio del 2025 |
| plataforma “SEGUISOFT” | 2 de junio del 2025 | 2 de febrero del 2026 |
| 200 contenidos digitales | 2 de febrero del 2026 | 2 de agosto del 2026 |
| 200 contenidos digitales multimedia | 2 de agosto del 2025 | 2 de marzo del 2026 |
| 23 zonas de interacción de wifi | 2 de marzo del 2025 | 18 de mayo del 2026 |
| Fecha de cierre | 18 de mayo del 2026 | 1 de junio del 2026 |

24 meses

PREGUNTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ALCANCE DEL PROYECTO.  VALOR 2.4

- En la sección de Requisitos determine los requisitos de Negocio por parte del Patrocinador (valor 0.4)

| REQUISITOS DE NEGOCIO |  |
| --- | --- |

Matriz

- Determine los requisitos de Resultado o Solución (son los Requerimientos Funcionales y No funcionales, no es copiar y pegar, deben ser redactados de manera adecuada) del entregable E2 (valor 1.0)

| ENTREGABLE | REQUISITOS DE SOLUCION |
| --- | --- |

- Del entregable E5  se debe establecer la descripción del Alcance:   nombre del entregable, descripción, criterios de aceptación (mínimo los que están en el enunciado y puede adicionar supuestos), supuestos (asumir los hechos que usted considera necesario para el desarrollo de las actividades del entregable) y en caso de subentregables realice la descripción respectiva.

(valor 1.0)

| ID Entregable: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción |  |  |
| Criterio de Aceptación Del Entregable: |  |  |
| Supuestos del Entregable: |  |  |
| Id Sub-Entregable | Nombre | Descripción |