ENUNCIADO PARCIAL ATC - SIMULACRO "MOVILIDAD INTELIGENTE"

La Alcaldía de Cúcuta, a través del Área Metropolitana y en convenio con el Ministerio TIC, busca solucionar el grave problema de congestión y los largos tiempos de espera en las rutas de transporte público colectivo. Actualmente, el sistema opera a ciegas, con una línea base de 0% de monitoreo en tiempo real, lo que genera que los ciudadanos esperen hasta 45 minutos por un bus bajo el sol. El proyecto, financiado con fondos de regalías por un total de $1.450 millones de pesos, tiene un plazo de ejecución inamovible de 12 meses e iniciará operaciones el 1 de septiembre de 2026. La propuesta integral contempla la adquisición, configuración e instalación física de 200 dispositivos GPS y sensores ópticos de conteo de pasajeros en la flota de buses de las tres empresas más grandes de la ciudad; esta fase de hardware tomará 4 meses y tiene un presupuesto de $450 millones. Simultáneamente, se requiere el desarrollo de una plataforma centralizada de gestión de tráfico. El backend de esta plataforma debe ser desarrollado en Java, integrando un modelo predictivo en Python que analice los patrones de tráfico para sugerir desvíos automáticos en caso de accidentes. El código fuente deberá ser entregado en repositorios de GitHub al equipo de IT de la Alcaldía. Este desarrollo de software está estimado para 8 meses por un valor de $700 millones. El sistema debe contar con una aplicación móvil gratuita para que los ciudadanos vean el tiempo exacto de llegada de su ruta. El alcance del proyecto excluye rotundamente la compra de nuevos vehículos o la reparación mecánica de la flota actual, ya que el mantenimiento es responsabilidad de cada empresa de transporte. Para garantizar la transición, el proyecto exige la capacitación técnica de 300 conductores en el uso del nuevo sistema de recaudo digital y GPS, lo cual tomará 2 meses y $150 millones. Finalmente, se debe ejecutar una auditoría de calidad de datos 3 meses después de finalizada la instalación de los sensores (costo de $150 millones), siendo un requisito obligatorio que la aplicación móvil mantenga una precisión del 95% en los tiempos de llegada durante el primer mes para firmar el acta de aceptación final. Para el desarrollo del caso, asuma que su empresa integradora de tecnología ha sido seleccionada como la directora del proyecto.

PREGUNTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CHARTER (Simulacro 3):

- En la sección de identificación de entregables: Identifique y defina los entregables principales descritos en el proyecto (recuerda usar sustantivos).

E1:200 dispositivos GPS y sensores ópticos de conteo de pasajeros

E2: una aplicación  centralizada de gestión de tráfico

E3: 300 conductores capacitados

E4: Un Informe de auditoría de calidad de datos

- En la sección de objetivos: Redacte el Objetivo General del proyecto (aplicando la súper fórmula y sin olvidar el tiempo) y un (1) Objetivo Específico correspondiente a la plataforma centralizada de gestión de tráfico.

Objetivo general:

Optimizar problemas congestión y los largos tiempos de espera en las rutas de transporte público en el área metropolitana de Cúcuta para la facilitación de la movilidad ciudadana

Objetivo específico:

Implementar plataforma centralizada de gestión de tráfico para dar sugerencia a los conductores sobre rutas alternas en casos de accidentes y la prevención de retrasos en los viajes

- En la sección de supuestos:

Se asume que la alcandía de Cúcuta cuenta con los permisos necesarios para instalar los sensores dentro de los autobuses (1) semanas antes que inicie instalación física de los (200) dispositivos GPS y sensores ópticos

- En la sección de hitos: Plantee tres (3) hitos críticos del proyecto, recordando que representan momentos importantes y tienen duración cero.

| HITOS (ENTREGABLES Y SUBENTREGABLES) | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |
| --- | --- | --- |
| 200 dispositivos GPS y sensores ópticos de conteo de pasajeros | 1 de septiembre del 2026 | 1 de enero del 2027 |
| una plataforma centralizada de gestión de tráfico | 1 de septiembre del 2026 | 1 de mayo del 2027 |
| Auditoria de calidad de datos | 1 de abril del 2027 | 16 de junio del 2027 |
| 300 conductores en capacitación | 16 de junio del 2027 | 16 de agosto del 2027 |
| Fecha de cierre | 16 de agosto del 2027 | 1 de septiembre del 2027 |

Alcance del entregable 4

auditoria de impacto que consiste en evaluar el  impacto que ha tenido la aplicación móvil  en el seguimiento de los autobuses y que tan preciso ha sido los tiempos de llegada a través de una encuesta de satisfacción a los usuarios para saber que tan efectivo a sido la aplicación y si logro el objetivo