🚍 ENUNCIADO DE PRÁCTICA: PROYECTO "TRANSMETRO-CÚCUTA SMART 2026"

La situación actual de la movilidad en San José de Cúcuta ha llegado a un punto crítico debido a que el (40%) cuarenta por ciento de las rutas de transporte público tradicional operan sin ningún tipo de control sobre sus frecuencias de despacho ni cumplimiento de recorridos autorizados lo que genera un a pérdida de confianza por parte de los (8.000) ocho mil usuarios que dependen diariamente del servicio para movilizarse entre las zonas periféricas y el centro de la ciudad. Ante este escenario de desorden operativo y baja rentabilidad para las empresas formales la Alcaldía de Cúcuta ha decidido ejecutar el proyecto de modernización tecnológica denominado "RutaSegura POS+" el cual tendrá una duración total ininterrumpida de (15) quince meses iniciando formalmente el 1 de junio de 2026 contando con un presupuesto global de $1.920 millones de pesos financiados mediante recursos del Sistema General de Regalías y aportes directos del municipio. Como condiciones de base se identifica que la ciudad posee una red de conectividad 4G/5G estable en las comunas céntricas pero existen (4) cuatro sectores en la zona de frontera donde la señal es intermitente y requiere la instalación de nodos repetidores para garantizar la transmisión de datos.

Dentro del alcance del proyecto se contempla primero el rediseño e implementación de un sistema centralizado de monitoreo y control de flota que incluya el suministro de (500) quinientos dispositivos de geolocalización satelital y sensores de conteo de pasajeros cuya fase de ejecución será de (6) seis meses con una inversión de $650 millones de pesos exigiendo que el sistema soporte una sincronización de datos con el centro de control en tiempos inferiores a (2) dos segundos por registro. De forma simultánea se debe desarrollar una plataforma web administrativa para la Secretaría de Tránsito que permita visualizar el mapa en tiempo real y gestionar las alarmas por exceso de velocidad o desvío de ruta proceso que tomará (7) siete meses con un costo de $420 millones de pesos. Asimismo se prevé el desarrollo de una aplicación móvil para el ciudadano que permita consultar rutas y tiempos de llegada pero para que este sistema sea funcional se debe garantizar primero la puesta en marcha total del sistema de monitoreo y la plataforma administrativa destinando para este desarrollo un plazo de (4) cuatro meses con un presupuesto de $330 millones de pesos.

El proyecto también incluye la instalación de (30) treinta paraderos inteligentes dotados con pantallas LED de alta luminosidad que informen a los usuarios sobre el tiempo estimado de arribo del próximo vehículo cuya intervención se desarrollará durante (5) cinco meses con un presupuesto aproximado de $380 millones de pesos. Finalmente se realizará un proceso exhaustivo de pruebas piloto y capacitación certificada para un total de (500) quinientos conductores y supervisores de ruta incluyendo pruebas de estrés en horarios de alta demanda para asegurar la estabilidad de la red fase que tendrá una duración estimada de (2) dos meses y un costo de $140 millones de pesos antes de realizar el hito de cierre del proyecto el 1 de septiembre de 2027

- En la sección de identificación de entregables: Identifique y defina los entregables del proyecto según el contexto descrito, asignando código (Ej. E1, E2…). Valor 1.0

E1: un sistema centralizado de monitoreo y control de flota con suministro de (500) dispositivos de geolocalización satelital y sensores de conteo de pasajeros

E2: una plataforma web administrativa con mapeo en tiempo real y alarmas por exceso de velocidad

E3: una aplicación móvil de consultas de rutas y tiempos de llegada

E4:30 paraderos inteligentes dotados con pantallas LED de alta luminosidad

E5: 500 conductores y supervisores capacitados

- En la sección de objetivos:  Redacte el objetivo general y el objetivo específico del entregable E3  Valor 1.5

Objetivo general:  fortalecer la movilidad del transporte público en la ciudad de Cúcuta  mediante el uso de las tic para la generación de confianza en los usuarios y el aumento de rentabilidad a las empresas

- En la sección de supuestos: Plantee Un supuesto del entregable E1 y Un supuesto del E2. Valor 0.75

- En la sección de hitos:  Plantee los hitos con las fechas respectivas el cual permita satisfacer los requisitos del proyecto, incluya la etapa de cierre del proyecto. Valor 1.0

- De las restricciones determine el presupuesto del proyecto y el alcance del E4 Valor 0.75