ENUNCIADO PARCIAL ATC - SIMULACRO "RÍO PAMPLONITA"

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), en alianza con el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), busca mitigar el impacto de las crecientes súbitas del Río Pamplonita y el aumento del 40% en los índices de contaminación por vertimientos industriales no autorizados en el área metropolitana de Cúcuta. Los entes gubernamentales financian el proyecto en un 100%, estableciendo una línea base actual de apenas 3 estaciones meteorológicas manuales y obsoletas operando desde 2018. Se plantea una propuesta integral de 16 meses, con fecha de inicio pactada para el 1 de agosto de 2026 y un presupuesto total aprobado de $1.850 millones. Se requiere el diseño, adquisición e instalación de 15 nuevas estaciones de monitoreo hidrológico automatizadas a lo largo de la cuenca del río, las cuales deben contar con sensores ultrasónicos de nivel de agua, medidores de pH y turbidez, transmisión de datos vía telemetría satelital y paneles solares para autonomía energética, fase prevista para un desarrollo de 5 meses por un valor de $600 millones. Es de mencionar que para garantizar la seguridad de los equipos, CORPONOR gestionará los permisos de comodato con los propietarios de las fincas ribereñas. Al igual, una vez instaladas las estaciones, se debe proveer el servicio de mantenimiento preventivo y calibración de sensores por 9 meses por un costo estimado de $150 millones. Simultáneamente, para procesar la información recolectada, se requiere el desarrollo de un Sistema de Alertas Tempranas (SAT) basado en una arquitectura Cloud, estimado para 7 meses por un precio de $700 millones; la plataforma web debe programarse en Python utilizando frameworks como Django, e incluir un módulo de Machine Learning capaz de predecir desbordamientos con 12 horas de anticipación, generando notificaciones automáticas vía SMS y correo electrónico a los organismos de socorro. El sistema web debe generar un tablero de control en tiempo real con georreferenciación, mostrando en rojo las zonas con riesgo inminente de inundación, en amarillo alerta de contaminación química y en verde parámetros normales. Esto incluye la capacitación obligatoria de 40 horas al personal técnico de la UNGRD y Defensa Civil para el manejo de la plataforma y la interpretación de los modelos predictivos. Finalmente, para generar conciencia sobre el cuidado de las fuentes hídricas, el proyecto estima el diseño y ejecución de una campaña de cultura ambiental dirigida a 15.000 estudiantes de colegios públicos ubicados en las zonas de influencia del río, la cual debe incluir talleres interactivos y la entrega de cartillas lúdicas, con una duración de 4 meses y un presupuesto de $200 millones, y una evaluación de apropiación del conocimiento que se entregará 2 meses después de finalizada la campaña, sin la cual no se podrá firmar el acta de cierre del proyecto con el Ministerio. Para el desarrollo de las siguientes preguntas asuma que su firma de tecnología ha sido contratada para la dirección del proyecto.

PREGUNTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CHARTER (Simulacro):

- En la sección de identificación de entregables:

E1:15 estaciones de monitoreo hidrológico automatizadas

E2: un servicio de mantenimiento preventivo y calibración de sensores

E3: un Sistema de Alertas Tempranas (SAT)

E4: 15.000 estudiantes capacitados sobre cultura ambiental en las zonas de influencia del río

- En la sección de objetivos:E3 Y E4

OBJETIVO GENERAL:  Mitigar impacto de las crecientes súbitas del Río Pamplonita en la región del norte de Santander que permita reducir los daños ocasionados por las inundaciones y bajar los índices de contaminación por vertimientos industriales no autorizados

OBJETIVO ESPECIFICO:

OBJET 1: Desarrollar estaciones de monitoreo hidrológico automatizado para para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional ante emergencias

Objetivo 4: fomentar campaña de cultura ambiental en los colegios públicos ubicados en las zonas de influencia del río para incentivar a los jóvenes sobre el cuidado de las fuentes hídricas

- En la sección de supuestos:  entregable 3

se asume que UNGRD cuenta con personal técnico con disponibilidad de 2 horas dirás y con dispositivos móviles para realizar pruebas del sistema durante las 3 ultimas semanas antes del cierre del entregable

ALCANZE: entregable 5

El entregable consiste en el diseño y ejecución de una campaña de cultura ambiental dirigida a los estudiantes donde se le realizan talleres alusivos al cuidado de las fuentes hídricas , al medio ambiente y como reducir la contaminación en los ríos esto con el fin de incentivar a los jóvenes a que cuiden el ecosistema y que se informe sobre los riesgos que puede traer en un futuro por las malas practicas del reciclaje

En la sección de hitos: Plantee al menos 4 hitos con las fechas o meses respectivos el cual permita satisfacer los requisitos del cronograma exigido.

| HITOS (ENTREGABLES Y SUBENTREGABLES) | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |
| --- | --- | --- |
| estaciones de monitoreo hidrológico automatizadas | 1 de agosto 2026 | 1 de enero 2027 |
| mantenimiento preventivo y calibración de sensores | 1 de enero 2027 | 1 octubre 2027 |
| un Sistema de Alertas Tempranas (SAT) | 1 de agosto 2026 | 1 marzo 2027 |
| campaña de cultura ambiental | 1 de agosto 2027 | 15 de noviembre 2027 |
| Fecha de cierre | 15 de noviembre 2027 | 1 de diciembre 2027 |

Diciembre del 2027

Ejecutor:  mi empresa

Patrocinador: CORPONOR, Ministerio de ambiente, UNGRD

Gerente: yo

Cliente: la alcaldía de cucuta

Beneficiario:  el area metropolitana de cucuta , estudiantes

Interventoría: empresa contratada para vigilar

Supervisor: persona encargada de la empresa y que conozca los procesos

| Matriz de involucrados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto | atención Mantenerlos informados y nunca ignorarlos | cuidado Trabajar para el |
| bajo | Sin problema Mantearlos informado con mínimo esfuerzo | Mitigar Trabajar con ello |
|  | bajo | alto |

1 de agosto 2026                   16  meses